**TSPi Example Task Planning Template - Form TASK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Angela Suarez | Date | 13/04/2015 |
| Team | Making Solutions | Instructor | Daniel Benavides |
| Part/Level | Integración | Cycle | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | | |  | | **Plan Hours** | | **Plan Size/Value** | | | | | **Actual** | | |
| **Phase** | **Part** | **Task Name** | **Qual./Proc. Manager** | **Total Team Hours** | | **Cumulative**  **Hours** | **Size Units** | **Size** | **Week No.** | **Planned Value** | **Cumulative**  **PV** | **Hours** | **Cumulative Hours** | **Week No.** |
| Estrategia y lanzamiento | S | Lanzamiento y Estrategia | 7 | 7 | | 7 | Lines | 7 | 1 y 2 | 7 | 5.7% | 4.41 | 4.41 | 1 y 2 |
| Diseño y Requerim. | D y R | Diseño y Requerimientos  Programa | 6 | 6 | | 13 | Lines | 37 | 3 | 37 | 36.2% | 9,5 | 13,91 | 3 |
| Implementacion | I | Definir estandar de conteo | 1 | 1 | | 14 | Lines | 7 | 4 | 7 | 41.98% | 1 | 14,91 | 4 |
| Implementacion | I | Contador LOC procedimiento | 4 | 4 | | 18 | LOC | 30 | 4 | 30 | 66.77% | 6 | 20,91 | 4 |
| Implementacion | I | Pruebas | 1 | 1 | | 19 | LOC | 6 | 4 | 6 | 71.72% | 1 | 21,91 | 4 |
| Implementacion | I | Reportes | 2 | 2 | | 21 | Lines | 14 | 4 | 14 | 83.29% | 1,30 | 23.21 | 4 |
| Integracion | Int | Integración componentes | 2 | 2 | | 23 | No Defectos Encontrados | 3 | 5 | 3 | 85.76% | 1,15 | 24,36 | 5 |
| Integracion | Int | Pruebas de Integración | 2 | 2 | | 25 | No Defectos Encontrados | 3 | 5 | 3 | 88.23% | 1,13 | 25,49 | 5 |
| Integracion | Int | Reportes Integración | 2 | 2 | | 27 | Lines | 14 | 5 | 14 | 100% | 1,40 | 26,89 | 5 |
|  |  |  | 27 | 27 | |  |  |  |  | 121 |  | 26,89 |  |  |